## Acciones desglosadas
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN : ___________________________________________________________________
EXPEDIENTE DE AYUDA LEADER Nº: ________________________
| NOTA: IVA se incluye en las casillas para los casos en los que sea subvencionable (elegible) |  |  |  |  | (los números en rojo son ejemplos ilustrativos) |  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Código acción | Título de la acción | Presupuesto (sin IVA) | % | Presupuesto año 1 (sin IVA) | % año 1 | Presupuesto año 2 (sin IVA) | % año 2 | Socio Responsable | Otros socios participantes | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | mes 13 | mes 14 | mes 15 | mes 16 | mes 17 | mes 18 | mes 19 | mes 20 | mes 21 | mes 22 | mes 23 | mes 24
P1 y P2 | Partida 1: Preparación | 2200 | 12.27% | 1100 | 6.136% | 1100 | 6.136%
P1 | Diagnóstico previo de la problemática _________________ | 1600 | 8.926% | 1000 | 5.578% | 600 | 3.347% | FFDFDFDFF | ABABABABAB | bar: abr mes 4 to may mes 5
P2 | Diseño y redacción del proyecto _____________________ | 600 | 3.347% | 100 | 0.5578% | 500 | 2.789% | bar: may mes 5 to jun mes 6
A1, A2, Ax,… | Partida 2: Suma de acciones | 3875 | 21.62% | 1681 | 9.377% | 2194 | 12.24% | bar: ene mes 1 to oct mes 10; jun mes 18 to dic mes 24
A1 | _______________________ | 950 | 5.3% | 450 | 2.51% | 500 | 2.789% | bar: ago mes 8 to nov mes 11
A2 | _______________________ | 1110 | 6.192% | 325 | 1.813% | 785 | 4.379% | bar: dic mes 12 to ene mes 13
A3 | _______________________ | 1245 | 6.945% | 456 | 2.544% | 789 | 4.401% | FFDFDFDFF | ABABABABAB | bar: feb mes 14 to abr mes 16
Ax…. | _______________________ | 570 | 3.18% | 450 | 2.51% | 120 | 0.6694% | bar: oct mes 10 to mar mes 15
G1, G2 y G3 | Partida 3: Gestión | 9701 | 54.12% | 5102 | 28.46% | 4599 | 25.66%
G1 | Dinamización Web, redes sociales y foros ________ | 1350 | 7.531% | 150 | 0.8368% | 1200 | 6.694% | ABABABABAB | bar: jun mes 6 to jul mes 19
G2 | ___________________ | 1348 | 7.52% | 452 | 2.521% | 896 | 4.998% |  | FFDFDFDFF | bar: oct mes 10 to dic mes 12
G2 | ___________________ | 7003 | 39.07% | 4500 | 25.1% | 2503 | 13.96% | FFDFDFDFF | bar: jul mes 7 to ene mes 13
C1 y C2 | Partida 4: Comunicación | 2150 | 11.99% | 650 | 3.626% | 1500 | 8.368% | bar: may mes 5 to dic mes 24
C1 | Edición publicación internacional | 1650 | 9.205% | 450 | 2.51% | 1200 | 6.694% | bar: jun mes 18 to sep mes 21
C2 | Participaciónen en congresos | 500 | 2.789% | 200 | 1.116% | 300 | 1.674% | ABABABABAB | FFDFDFDFF | bar: ene mes 13; oct mes 22
| Total gasto subvencionable: | 17926 | 100% | 8533 | 47.6% | 9393 | 52.4%
| Gasto TOTAL proyecto (IVA incluido): | 21690.46